关于印发《哈尔滨市妇联创建全国文明城市工作实施方案》的通知

市妇联机关各部（室）：

现将《哈尔滨市妇联创建全国文明城市工作实施方案》印发给你们，望认真组织落实。

哈尔滨市妇女联合会

2014年7月25日

哈尔滨市妇联创建全国文明城市工作

实施方案

今年是我市创建全国文明城市的第三年，也是创建全国文明城市工作总评大考之年。为贯彻落实市委、市政府创建全国文明城市工作党政联席会议精神，认真落实全市创建全国文明城市工作推进大会精神，扎实做好各项迎检准备工作，保证市妇联创建各项工作有序展开、顺利推进，制定此方案。

一、指导思想

深入贯彻落实党的十八大精神，坚持以科学发展观为统领，以《全国文明城市测评体系》为依据，以创建全国文明城市为目标，充分发挥市妇联的职能作用，加强领导，明确责任，扎实有效的创建活动，努力打赢全国文明城市测评关键战役，确保我市进入全国文明城市行列。

二、工作任务

按照创城工作推进大会的总体部署和要求，重点抓好廉洁高效的政务环境、民主公正的法治环境、公平诚信的市场环境、健康向上的人文环境、扎实有效的创建活动五个方面的测评指标的落实。

详情请见附表。

三、方法步骤

按照我市创建全国文明城市指挥部统一部署，市妇联召开会议进行专项部署，落实具体任务、目标和责任，积极推进市妇联创城工作。市妇联机关各部室要采取有效措施，加大创城工作的推进力度，具体按以下三个阶段组织实施。

（一）制定方案阶段。7月中旬至7月末，按照市直属机关文明办的部署，依据《哈尔滨市妇联创建全国文明城市测评任务分解表》，按照突出重点、分步实施、逐渐完善的原则制定方案，明确任务、明确标准、明确责任、明确方法步骤和完成时限，并适时进行宣传报道。

（二）推进实施阶段。8月初至9月中旬，各部（室）要安排倒计时间表，对本部（室）所承担的测评指标完成情况进行推进落实，查遗补缺，形成对标材料卷宗和单项工作总结。

（三）检查验收阶段。9月下旬至10月初，市妇联创城工作推进组要对落实测评指标情况进行对标检查，按照测评标准，确保各项测评指数全面达标。同时还要对测评指标完成情况进行汇总，形成总结报告，按照市直属机关文明办的要求报送工作材料，做好迎接全国文明办检查的各项准备工作。

四、组织机构

为加强工作的领导，落实责任，切实做好创城工作的组织、协调和督查，成立市妇联创城工作推进领导小组。

组  长：杨  杰

副组长：杨天悦、胡松涛、王思、王丹

成  员：张晓光、刘杰、赵玉荣、姜鸿娥、张晓明、 杨雪英、梁险峰

办公室设在市妇联机关党委

五、工作要求

创建全国文明城市是市委、市政府的一项重大决策部署，市妇联机关各部（室）要按照市直属机关文明办的要求，牢固树立大局意识、责任意识、服务意识，按照市委、市政府的统一部署，有组织、有步骤，扎实有效地推进创城任务的落实。

（一）建立组织，强化领导。各部（室）要提高对创城工作重要性的认识，按照创城工作的要求和部署，围绕创城的重点工作和关键环节，积极组织推进各项测评指标的落实，及时稳妥处理好创城工作推进中遇到的相关问题。

（二）明确任务，强化落实。各部（室）要高标准、高质量、高效率、严要求地落实创城工作的各项任务，逐级落实工作责任，每项重点工作都要确定专人负责。各部（室）要负责建立完善相关制度，推进各项工作有序运行，及时反馈信息，收集、汇总对标佐证材料，及时上报完成情况汇报，确保创城各项测评任务的完成，实现我市创建全国文明城市工作目标。

（三）严肃纪律，强化追责。要把落实创城工作任务情况纳入到干部考核中，对于影响创城工作，行动迟缓、工作不力的机关干部，严肃追究责任，既要处理当事人，又要追究相关领导的责任。

哈尔滨市妇联创建全国文明城市工作测评任务分解表

| 测评项目 | 测 评 内 容 | 测评方式 | 落实部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廉洁高效的政务环境 | 培育和践行社会主义核心价值观，干部理想信念、从政道德教育形成制度。说明本市开展践行核心价值观、干部理想信念和从政道德教育制度的内容与执行情况。 | 材料审核 听取汇报 | 机关党委 |
|  | 加强对党的群众路线教育活动的组织领导，结合实际制定实施意见、工作方案。说明群众路线教育活动的实施意见、工作方案、机构建设的具体情况和内容。 |  |  |
|  | 落实工作环节，扎实推进教育活动，着力解决“四风”和落实中央八项规定等方面的突出问题。说明群众路线教育活动的开展情况和工作成效。 |  |  |
|  | 形成群众路线实践教育活动的长效机制，确保干部队伍为民务实清廉。说明群众路线教育活动的长效机制的建立情况及成效。 |  |  |
|  | 实行决策责任制、决策过错责任追究制。说明本市实行情况。 |  |  |
|  | 群众对党政机关行政效能的满意度达95％以上。 | 问卷调查 |  |
| 民主公正的法治环境 | 加强领导干部、公务员的法制宣传教育；推进法制宣传教育进机关；全民法制宣传教育的普及率达100%。说明法制宣传教育进机关活动开展情况。 | 材料审核 问卷调查 | 权益部 |
| 公平诚信的市场环境 | 窗口行业遵守职业道德，服务标准和程序公开，服务规范，诚信守法。 | 实地考察 | 事业部 |
|  | 窗口行业有高效的投诉处理机制。 |  |  |
|  | “窗口”行业风气满意度达95％以上。 | 材料审核 |  |
| 健康向上的 人文环境 健康向上的 人文环境 | 倡导并自觉遵守爱国、敬业、诚信、友善等社会基本道德规范，开展以社会公德、职业道德、个人品德建设为主要内容的实践活动。说明倡导社会基本道德规范，开展实践活动的情况。 | 材料审核 问卷调查 | 机关党委 机关党委 |
|  | 组织开展“我们的节日”主题活动，运用传统节日弘扬民族文化的优秀传统。列举近两年开展传统节日活动的情况，有节日民俗、文化娱乐和民族体育活动。 | 材料审核 听取汇报 |  |
|  | 有经常性的社会捐助活动，特殊困难人群普遍得到救助。说明社会捐助活动的组织开展情况，以及特殊困难人群得到救助的情况。 | 材料审核 |  |
|  | 建立市民广泛参与的各类志愿服务组织。列举全市性志愿者协会组织的成立时间、主管部门、人员组成情况。 |  |  |
|  | 建立全市性志愿者注册登记制度，说明志愿者注册登记制度的建立情况。 |  | 机关党委 机关党委 |
|  | 宣传表彰志愿服务先进集体和个人。列举全市性志愿服务先进个人与集体宣传表彰活动，提供受表彰的先进个人与集体名单。 |  |  |
|  | 组织开展中央文明办安排部署的重点学雷锋志愿服务活动，弘扬志愿服务精神，培育志愿服务文化。说明重点志愿服务活动的组织和开展情况，提供正式印发的活动方案和活动资料、年度工作总结。 |  |  |
|  | 深入贯彻落实中央文明委《关于推进志愿服务制度化的意见》和《社区志愿服务方案》，强化以社区为重点的志愿服务活动，推进志愿服务制度化、常态化。说明志愿服务长效机制建设和社区志愿服务活动开展情况，提供工作机制和开展扶贫济困、应急救援、大型活动、环境保护，开展家政服务、文体活动、心理疏导、医疗保健、法律援助等活动纪实。 |  |  |
|  | 各部门和群众团体组织开展志愿服务活动。说明各部门和群众团体组织开展志愿服务活动的情况，特别是机关干部立足岗位学雷锋、走上社会学雷锋、党员到社区报到、到社区当志愿者、与困难群众结对做志愿服务等落实情况。 |  |  |
|  | 市民对志愿服务活动的认同与支持率达100%。 | 问卷调查 |  |
|  | 党政机关带头参加帮扶活动。说明市党政机关带头参加帮扶活动的情况。 | 材料审核 |  |
|  | 在机关组织开展巡讲、报告会、座谈会等活动，大力宣传道德模范的先进事迹，发挥道德模范榜样作用，引导人们自觉履行法定义务，承担社会责任、家庭责任。说明道德模范巡讲、报告会、座谈会等活动的开展情况；提供发挥道德模范榜样作用，促进市民提高责任意识的有关材料。 |  |  |
| 扎实有效的创建活动 | 深入开展“做文明有礼的中国人”活动，入团入队仪式等典礼，宣传普及文明礼仪知识，开展礼节礼仪教育。 | 材料审核 问卷调查 |  |
|  | 在机关普遍开展创建文明单位活动。说明在机关开展创建文明单位活动的情况。 | 材料审核 |  |
|  | 发挥文明单位的示范作用，履行社会责任，积极参加公益活动。说明文明单位履行社会责任，参加公益活动的情况，积极开展“六个一”创建活动。 |  |  |
|  | 市民对创建工作的支持率达100%。随机对人大代表、政协委员、劳动模范、道德模范、志愿者等重点人群进行电话询问，实地随机访谈公共场所、窗口单位、街道社区的市民群众。 | 问卷调查 |  |
|  | 落实城市支援农村的政策和措施，形成以城带乡的长效机制。说明有关部门制订的城市支援农村的政策、措施的主要内容及落实情况；说明以城带乡长效机制建设的情况。 | 材料审核 | 发展部 |
|  | 加强勤俭节约、党的艰苦奋斗优良作风和基本国情教育，广泛开展全民性节粮、节水、节电、节油、节纸、节约钱物等活动，把节俭节约落实到生产建设各领域，体现到社会生活各方面。 |  | 机关党委 |
|  | 重点抓好党员干部和青少年的节约教育活动，广泛发动群众参与，形成全民节约、全面节约的局面。 |  |  |
|  | 开展文明餐桌行动，不剩饭不剩菜，有节俭粮食宣传标识，惩戒浪费管理办法，做到全覆盖。 | 实地考察 |  |